## Slide 1
Pályázatok menedzselése 7.
Projektötletek előzetes értékelése

## Slide 2: Projekt és tömegtermelés

## Slide 3: A projektek célkombinációi
IDŐTARTAM
(HATÁRIDŐ)
KÖLTSÉGKERET
(ERŐFORRÁSOK)
EREDMÉNY (MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG STB.)

## Slide 4: Az általános és a pályázati projektek közti különbségek

## Slide 5: Pályázati projektek jellemzői
pontosan meghatározott célok és eredmények elérése érdekében,
megadott időre, meghatározott kezdési és befejezési időpont mellett,
adott költségkeret felhasználásával,
a projekt nagyságától függően önálló, de mindenképpen átmeneti, csak a projekt megvalósításának időszakára létrehozott szervezeti háttérrel,
egyszeri, a szervezet általános tevékenységét meghaladó, attól elkülönülő és általában összetett, komplex feladatsort tartalmazó tevékenységsorozat.

## Slide 6: Pályázat logikai menete
Előkészítés
Projektkiválasztás
Megvalósítás és projektmenedzsment

## Slide 7: Pályázati rendszer logikai váza

## Slide 8: Előkészítés
brainstorming/ötletelés,
minden ötlet, ami még ki sincs dolgozva feljegyezni,
360 fokos ötletelés,
függetlenül attól, hogy van-e adott időszakban releváns pályázat, az ötletet koncepció szintig kidolgozni, valamint feljegyezni

## Slide 9: Előkészítés
a projektötlet összhangban van-e a jelenlegi pályázati/fejlesztési stratégiákkal?
van-e olyan jelenleg érvényben lévő, vagy jövőben várható szabályozás, amely alapjaiban befolyásolja a projektötlet esetleges pályázati lehetőségét (pl.: adott iparág ki fog kerülni a támogatandó iparágak közül)?
a jövőben várható-e a projektötlet tekintetében releváns pályázati konstrukció?

## Slide 10: Előkészítés
Keresési feltételek
Pályázati kiírás értékelési szempontjai

## Slide 11: Keresési feltételek
Keresett információ | Tisztázandó kérdések
Pályázók köre | Mint szervezet az adott támogatási konstrukcióban pályázhatunk-e, ránk vonatkozik-e a kiírás? Amennyiben nem, ez olyan feltétel, aminek ha nem tudunk eleget tenni, illetve ha ennek nem felelünk meg, nem is érdemes tovább foglalkozni a kiírással.
Kiírásban megfogalmazott cél | Mivel ez a programokban általában túl általános, a célmeghatározás orientál, de pontosan csak a pályázati kiírásból lehet megismerni, hogy mely projektek tartoznak a támogatott körbe.
Területi korlátozás | Hol valósíthatók meg a támogatott projektek és mi a tervezett projekt helyszíne és mennyire esik egybe?
Pályázati dokumentáció benyújtásának határideje | Van-e reális lehetőség a rendelkezésre álló idő-tartam alatt a pályázat elkészítésére?
Rendelkezésre álló forrás | Milyen forrásból és mekkora összeg áll rendelkezésre?
Elnyerhető támogatás összege és mértéke | Projektenként elnyerhető támogatási összegek meghatározása. A projekt teljes összköltségvetésének hány %-át lehet pályázati forrásból finanszírozni?

## Slide 12: Pályázati kiírás értékelési szempontjai
Pályázóval szembeni kizáró okok
Projekttel kapcsolatos kizáró okok
Indikátorok teljesítése
A felsorolt, elfogadható tevékenységek és a projekt tervezett tevékenységei egyezősége és átfedése
A projekt maximum és minimum költségei és az elszámolható költségek köre
Értékelési szempontok
Benyújtandó mellékletek listája
A pályázati dokumentáció elkészítéséhez szükséges speciális ismeretet

## Slide 13: Előkészítés
Pályázati eszköztár
  Kötelező elemek
  Kiegészítő elemek
Dokumentum-elemzés
Pályázat beadása

## Slide 14: Pályázati eszköztár – kötelező elemek
Módszer és eszköz neve | Célja és feladata a pályázati dokumentációban
Kötelezően elvégzendő elemzések és módszerek: | 
SWOT analízis: | A projekt indokoltsága, felkészültség a projekt megvalósítására, a projekt kockázatai
célrendszer kialakítása, | A beavatkozási stratégia megalapozottsága, indokoltága, a várt eredmények és hatások.
Időtervezés, Gantt-diagram | A projekt tevékenységeinek és a projektnek a bemutatása. A projekt tevékenységeinek strukturált felsorolása, és a megvalósítás ütemezése, szakaszai.
pénzügyi tervezés, | 
kockázatelemzés | Lehetséges kockázatok számbavétele jogi, szabályozási, gazdasági, gazdálkodási, műszaki és környezeti szempontból.

## Slide 15: Üzletági stratégiai tervezés
Küldetés
SWOT-analízis
Célmeghatározás
Stratégia megfogalmazása
Programkidolgozás
Program megvalósítás
Visszacsatolás, ellenőrzés

## Slide 16: Célok meghatározása-Elemzés
Külső környezet elemzése
  Népesedés
  Gazdasági helyzet
  Műszaki helyzet
  Politikai helyzet
Belső környezet elemzése
  Marketing
  Pénzügyek
  Gyártás és termelés
  Szervezeti sajátosságok

## Slide 17: Pályázati eszköztár – kiegészítő elemek
Módszer és eszköz neve | Célja és feladata a pályázati dokumentációban
Kiegészítő elemzések és módszerek | 
megvalósíthatósági tanulmány készítése, | A projekt részletes leírása, indoklása és kapcsolódó elemzések komplex módon összefoglalva. Általában a pályázati dokumentáció egyik mellékleteként szerepel.
logikai keretmátrix | A beavatkozási stratégia, a mutatók és forrásaik valamint a feltételezések és kockázatok logikai rendszerben történő összefoglalása: felhasználható a célrendszer, az indikátorok bemutatásához és a feltételezések, kockázatok ismertetéséhez.
változáselemzés | A projekt különböző forgatókönyve szerinti változatainak a bemutatása.
speciális szakértői módszerek | 

## Slide 18: Pályázati rendszer logikai váza

## Slide 19: Projektkiválasztás

## Slide 20: Pályázati projekt sikertényezői
SMART-kritériumok
Specific: Legyenek a célok a projektre szabva!
Measurable: Legyenek a célok mérhetők és ellenőrizhetők!
Assignable: Legyenek a célok személyhez rendelve!
Realistic: Legyenek a célok realisztikusak, megvalósíthatók!
Time related: Legyen a célok megvalósítása időpontokhoz rendelve!

## Slide 21: Általános befogadási kritérium
A benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek;
A pályázatot a pályázati felhívásban előírt példányszámban nyújtották be;
A papír alapon benyújtott nyilatkozat az arra jogosult által megfelelő módon aláírásra került;
Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri, a minimálisan igényelhető támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban jelölt maximális támogatási intenzitást;
A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, akkor a pályázat befogadásra kerül.

## Slide 22: Projektkiválasztás

## Slide 23: A pályázati projekt szereplői

## Slide 24: Projektkiválasztás

## Slide 25: Projektkiválasztás

## Slide 26: Támogathatósági kritériumok – Általános támogathatósági kritérium
A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott pályázói körbe tartozik;
A pályázóra a pályázati felhívásban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn;
A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre;
A projekt adatlapon a költségek és a források összege megegyezik;
Valamennyi előírt és vonatkozó melléklet a Pályázati felhívás alapján megfelelően benyújtásra került;
Az egyes pályázati dokumentumok között számszaki ellentmondások nincsenek;
A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak

## Slide 27: Támogathatósági kritériumok – Szakmai támogathatósági kritérium
Támogatható tevékenységek köre megfelel a pályázati kiírás megadott pontjában foglaltaknak;
Kizáró iparágak
Nem támogatható tevékenységek
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország;
A pályázó a pályázat szerinti beruházást a pályázat benyújtása előtt nem kezdte meg;
A projekt befejezése megtörténik a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követő megadott hónapon belül;
A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a megadott éven keresztül az adott régióban fenntartja és üzemelteti;
A pályázó az pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően az elszámolható költségeknek megadott %-ára kér támogatást;
Támogatási intenzitás;
Önrész

## Slide 28: Projektkiválasztás

## Slide 29: Pályázati rendszer logikai váza

## Slide 30: Megvalósítás és projektmenedzsment

## Slide 31: Projektmenedzser feladatai
általános projektmenedzsment feladatok ellátása (projekttel kapcsolatos előrehaladási jelentések összeállítása, határidőre benyújtása, kifizetési kérelmek összeállítása, változás bejelentések és támogatási szerződés módosítások elkészítése, határidőre benyújtása),
folyamatos kétirányú kommunikáció a projektgazdával és az általa megnevezett (műszaki) szakértőkkel/alvállalkozókkal valamint a hatósággal,
folyamatos kétirányú kommunikáció a hatósággal,
projektelszámolásához szükséges dokumentumok (számlák, építési napló, műszaki ellenőri jelentés, stb. alaki értékelése),
projekt nyilvánosságbiztosítás alaki megfelelősségének biztosítása (sajtóanyagok, hirdetőtáblák, egyéb megjelentések előzetes véleményezése).
projekttel kapcsolatos kockázatok kezelése és számbavétele.

## Slide 32: A projektmenedzsment feladatok intenzitása a pályázati projekt során

## Slide 33: Megvalósítás és projektmenedzsment

## Slide 34: Kockázatok
befolyásolhatja a projekt megvalósulásának földrajzi helye,
társadalmi közege,
mérete,
megvalósulásnak ideje,
több projekt lehet egymásra kedvezőtlen hatással,
a pályázó kockázatvállalási képessége.

## Slide 35: Pályázatírók gyakori hibái
Legfrissebb dokumentumok hiánya
Kizáró okok figyelmen kívül hagyása
Nyomtatási hibák
Adathordozó tartalma
Aláírás, aláírási címpéldány
Hiteles és érvényes mellékletek
Beadási határidő

## Slide 36: Köszönöm a figyelmet!